## 시트2
|  | 팀명 | 3TEAM - 밥심 |  |  | 오늘 날짜 | 2025.07.25
|  | 프로젝트명 | JJACKLETTE: 기업 특화 이미지 생성 플랫폼 | [9 empty] | 목표 작업 기간
작성자 | 기원준 | 작성일 | 2025.07.25 |  |  | ✅ | 진행 완료 | [5 empty] | 진행 완료
시작일 | 2025.07.23 | 최종 수정일 | 2025.07.25 |  |  | 🔃 | 진행 중 | [5 empty] | 진행 예정
종료일 | 2025.09.15 | 버전 | 1.0.0 |  |  | 🗓️ | 진행 예정 |  |  |  | 💭 |  | 관련 회의
[30 empty] | 중간 발표 | [33 empty] | 최종 발표
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | M | July | [8 empty] | Aug | [30 empty] | Sep
[15 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 6W | [6 empty] | 7W | [6 empty] | 8W | bar: M to July
M: D; July: 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1. 분석, 설계 | 1.1 기획
|  | WBS 작성 | 기원준 | ✅ | 100% | 2025.07.25 | 2025.07.25 | 1일
|  | 프로젝트 기획서 (초안) 작성 | 전체 | ✅ | 100% | 2025.07.24 | 2025.07.27 | 4일 |  |  |  | 💭
|  | 요구사항 정의서 (초안) 작성 | 기원준 | ✅ | 100% | 2025.07.24 | 2025.07.26 | 3일 |  |  |  | 💭
1.2 기술 스텍 조사
|  | 필요 기술 조사 | 전체 | ✅ | 100% | 2025.07.23 | 2025.07.24 | 2일 |  | 💭 | 💭
|  | 기능별 구현 가능성 검토 | 전체 | ✅ | 100% | 2025.07.24 | 2025.08.10 | 18일
1.3 데이터 수집 방법 조사
|  | 데이터 수집 가능성 검토 | 전체 | ✅ | 100% | 2025.07.24 | 2025.07.25 | 2일
1.4 시스템 설계
|  | 시스템 아키텍쳐 (초안) 작성 | 기원준, 최호연 | ✅ | 100% | 2025.07.23 | 2025.07.23 | 1일
2. 구현 | 2.1 데이터 수집
|  | 데이터 수집 | 전체 | ✅ | 100% | 2025.07.26 | 2025.07.30 | 5일
|  | 데이터 전처리 | 전체 | ✅ | 100% | 2025.07.31 | 2025.08.07 | 8일
2.2 Front-end 개발
|  | API 정의서 작성 | 전진혁 | ✅ | 100% | 2025.08.06 | 2025.08.22 | 17일
|  | 전체 화면 설계(Figma) - 로그인 | 강지윤 | ✅ | 100% | 2025.07.24 | 2025.07.27 | 3일
|  | 전체 화면 설계(Figma) - sidebar | 강지윤 | ✅ | 100% | 2025.07.24 | 2025.07.27 | 3일
|  | 전체 화면 설계(Figma) - 시작 페이지 | 강지윤 | ✅ | 100% | 2025.07.24 | 2025.07.27 | 3일
|  | 전체 화면 설계(Framer) - 랜딩 페이지 | 강지윤 | ✅ | 100% | 2025.07.24 | 2025.07.27 | 3일
|  | 전체 화면 설계(Figma) - 팝업창 | 강지윤 | ✅ | 100% | 2025.07.24 | 2025.07.27 | 3일
|  | 화면 구조 및 디자인 구현 (html, css) - 로그인 | 전진혁 | ✅ | 100% | 2025.08.02 | 2025.08.11 | 10일
|  | 화면 구조 및 디자인 구현 (html, css) - sidebar | 전진혁 | ✅ | 100% | 2025.08.02 | 2025.08.11 | 10일
|  | 화면 구조 및 디자인 구현 (html, css) - 시작 페이지 | 전진혁 | ✅ | 100% | 2025.08.02 | 2025.08.11 | 10일
|  | 화면 구조 및 디자인 구현 (html, css) - 랜딩 페이지 | 전진혁 | ✅ | 100% | 2025.08.02 | 2025.08.11 | 10일
|  | 화면 구조 및 디자인 구현 (html, css) - 팝업창 | 전진혁 | ✅ | 100% | 2025.08.02 | 2025.08.11 | 10일
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - OAuth 로그인 | 기원준 | ✅ | 100% | 2025.08.25 | 2025.08.27 | 3일
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - prototype lab 구현 | 전진혁 | ✅ | 100% | 2025.08.02 | 2025.09.12 | 42일
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - 답변 문서 반영 | 전진혁 | ✅ | 100% | 2025.09.03 | 2025.09.05 | 3일
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - 팝업창에 로그인 정보 띄우기 | 기원준 | ✅ | 100% | 2025.08.27 | 2025.08.27 | 1일
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - 로그인이 안 된 경우, 채팅 제한 | 전진혁 | ✅ | 100% | 2025.08.10 | 2025.08.11 | 2일
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - 답변 복사 | 전진혁 | ✅ | 100% | 2025.09.03 | 2025.09.05 | 3일
|  | 사용방법 및 기능 설명 gif 생성 | 전진혁 | ✅ | 100% | 2025.08.11 | 2025.08.12 | 2일
|  | "Enter" 키로 전송 이벤트 구현 | 전진혁 | ✅ | 100% | 2025.08.28 | 2025.08.30 | 3일
|  | 모든 웹페이지 반응형 디자인으로 구현 | 전진혁 | ✅ | 100% | 2025.08.28 | 2025.08.30 | 3일
|  | 로딩 버퍼링 스피너 구현 | 전진혁 | ✅ | 100% | 2025.08.28 | 2025.08.30 | 3일
|  | JJACKLETTE 로고 생성 | 전진혁 | ✅ | 100% | 2025.07.29 | 2025.07.29 | 1일
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - My work 페이지 구현 | 전진혁 | ✅ | 100% | 2025.08.02 | 2025.08.11 | 10일
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - Car Dashboard 페이지 구현 | 전진혁 | ✅ | 100% | 2025.08.02 | 2025.08.11 | 10일
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - 대화 내용 초기화 | 전진혁 | ✅ | 100% | 2025.08.27 | 2025.08.27 | 1일
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - About Us 페이지 구현 | 전진혁 | ✅ | 100% | 2025.08.02 | 2025.08.11 | 10일
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - Asset Library 페이지 구현 | 전진혁 | ✅ | 100% | 2025.08.02 | 2025.08.11 | 10일
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - Tutorials 페이지 구현 | 전진혁 | ✅ | 100% | 2025.08.02 | 2025.08.11 | 10일
|  | 화면 구조 및 디자인 구현 (html, css) - 검색 옵션 info페이지 구현 | 전진혁 | ✅ | 100% | 2025.08.02 | 2025.08.11 | 10일
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - 검색 옵션 선택 | 전진혁 | ✅ | 100% | 2025.08.02 | 2025.08.11 | 10일
2.3 Back-end 개발
|  | API 정의서 작성 | 최호연 | ✅ | 100% | 2025.08.06 | 2025.08.22 | 17일
|  | 계정 관리 - 구글 로그인 | 기원준 | ✅ | 100% | 2025.08.25 | 2025.08.27 | 3일
|  | 권한관리 - 구글 docs 수정 권한 | 기원준 | ✅ | 100% | 2025.09.08 | 2025.09.08 | 1일
|  | DB 설계(ERD) | 강지윤 | ✅ | 100% | 2025.07.28 | 2025.07.29 | 2일
|  | DB(AWS) - PostgreSQL(RDS) | 기원준 | ✅ | 100% | 2025.09.08 | 2025.09.08 | 1일
|  | DB 보안 검토 | 기원준 | ✅ | 100% | 2025.09.09 | 2025.09.09 | 1일
|  | FastAPI DB 연결 | 기원준 | ✅ | 100% | 2025.09.08 | 2025.09.08 | 1일
|  | 프론트 통신 - 검색 데이터 저장 | 전진혁, 최호연 | ✅ | 100% | 2025.08.06 | 2025.08.22 | 17일
|  | 프론트 통신 - 문서 업로드 | 전진혁, 최호연 | ✅ | 100% | 2025.08.06 | 2025.08.22 | 17일
|  | 프론트 통신 - REST-API JSON 통신 | 전진혁, 최호연 | ✅ | 100% | 2025.08.06 | 2025.08.22 | 17일
|  | 모델 통신 - RunPod API JSON 통신 | 전진혁, 최호연 | ✅ | 100% | 2025.08.06 | 2025.08.22 | 17일
|  | 모델-백엔드 통합 | 전체 | ✅ | 100% | 2025.08.25 | 2025.09.11 | 19일
|  | 서버 최적화 - Docker | 기원준 | ✅ | 100% | 2025.09.05 | 2025.09.11 | 7일
|  | 서버 최적화 - Load-Balancing | 기원준 | ✅ | 100% | 2025.09.05 | 2025.09.11 | 7일
|  | HTTPS 인증 | 기원준 | ✅ | 100% | 2025.09.05 | 2025.09.11 | 7일
|  | AWS 배포 | 기원준 | ✅ | 100% | 2025.09.05 | 2025.09.11 | 7일
|  | CI(지속적 통합) | 기원준 | ✅ | 100% | 2025.09.05 | 2025.09.11 | 7일
|  | CD(지속적 제공 및 배포) | 기원준 | ✅ | 100% | 2025.09.05 | 2025.09.11 | 7일
2.4 모델 개발
|  | 재정 데이터 파인튜닝 포맷팅 | 기원준, 우민규 | ✅ | 100% | 2025.08.06 | 2025.08.08 | 3일
|  | 요약/확장 sLLM 파인튜닝 | 기원준 | ✅ | 100% | 2025.08.06 | 2025.08.27 | 22일
|  | 요약/확장 sLLM 파인튜닝 성능 평가 | 기원준 | ✅ | 100% | 2025.08.06 | 2025.08.27 | 22일
|  | 요약/확장 MultiModal 파인튜닝 | 우민규 | ✅ | 100% | 2025.08.06 | 2025.09.05 | 31일
|  | 요약/확장 MultiModal 파인튜닝 성능 평가 | 우민규 | ✅ | 100% | 2025.08.06 | 2025.09.05 | 31일
|  | 초안 작성 Process 설계 | 전체 | ✅ | 100% | 2025.08.22 | 2025.08.25 | 4일
|  | 시각화 Process 설계 | 전체 | ✅ | 100% | 2025.08.22 | 2025.08.25 | 4일
|  | 단락 생성 Process 설계 | 전체 | ✅ | 100% | 2025.08.22 | 2025.08.25 | 4일
|  | 요약/확장 Process 설계 | 전체 | ✅ | 100% | 2025.08.22 | 2025.08.25 | 4일
|  | 단락 생성 Process 구현 | 강지윤 | ✅ | 100% | 2025.08.22 | 2025.09.11 | 21일
|  | 요약/확장 Process 구현 | 강지윤 | ✅ | 100% | 2025.08.22 | 2025.09.11 | 21일
|  | 시각화 Process 구현 | 최호연 | ✅ | 100% | 2025.08.22 | 2025.09.11 | 21일
|  | 초안 작성 Process 구현 | 기원준 | ✅ | 100% | 2025.09.01 | 2025.09.05 | 5일
|  | Process 병합 | 강지윤 | ✅ | 100% | 2025.09.11 | 2025.09.12 | 1일
|  | 업로드 파일 저장 기능 구현 | 기원준 | ✅ | 100% | 2025.09.01 | 2025.09.04 | 4일
|  | Application Inference Time 개선 | 전체 | ✅ | 100% | 2025.09.08 | 2025.09.12 | 5일
3. 검수 | 3.1 내부검수
|  | 코드 리펙토링 | 전체 | ✅ | 100% | 2025.09.05 | 2025.09.12 | 8일
|  | 테스트 시나리오 작성 | 전체 | ✅ | 100% | 2025.08.22 | 2025.08.25 | 4일
|  | 테스트 (with. trouble shooting) | 전체 | ✅ | 100% | 2025.09.09 | 2025.09.12 | 4일
4. 완료 | 4.1 문서작성
|  | 깃허브 리드미 작성 | 기원준 | ✅ | 100% | 2025.08.10 | 2025.09.12 | 4일
|  | 발표 문서 작성 | 강지윤, 우민규 | ✅ | 100% | 2025.08.08 | 2025.09.14 | 8일
|  | 시스템 아키텍처 작성 | 강지윤, 기원준, 우민규 | ✅ | 100% | 2025.08.04 | 2025.09.09 | 9일
|  | 데이터 수집보고서 | 전체 | ✅ | 100% | 2025.08.08 | 2025.08.11 | 4일
|  | 프로젝트 기획서 작성 | 전체 | ✅ | 100% | 2025.07.24 | 2025.07.30 | 7일
|  | 요구사항 정의서 작성 | 기원준 | ✅ | 100% | 2025.07.26 | 2025.08.22 | 2일
|  | 화면 설계서 작성 작성 | 전진혁 | ✅ | 100% | 2025.08.20 | 2025.08.22 | 3일
4.2 발표
|  | 발표 |  | ✅ | 100% | 2025.08.12 | 2025.09.15 | 2일

## 시트3
주간 목표 공유 |  | 1/3 완료됨
✓ | 날짜 | 작업
TRUE | 2000-09-07 | 항목을 완료로 표시하려면 A열에 아무 문자나 입력합니다.
FALSE | 2000-09-08 | (웹상의) ‘서식’ > ‘조건부 서식’에서 완료된 항목의 스타일을 변경합니다.
FALSE | 2000-09-09 | (웹상의) 제목 이름 옆의 드롭다운 화살표를 사용하여 항목을 정렬합니다.
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## 시트4
주간 목표 공유
시작 날짜 | 목표 날짜 | 목표 |  |  | 완성도
|  | 산출물 | Front-end | Back-end
2025-07-28 | 7월 31일(목) 멘토링 진행 | - 수집 데이터 보고서 - ERD - 데이터 정의서 - JJACKLETTE 로고